## Liste des risques
Risques | Notation | Probabilité | Gravité | Criticité
Matériels défectueux (scanner) | R1 | 3 | 3 | 9
Capacite de stockage | R2 | 2 | 3 | 6
Panne d’électricité et d’équipement | R3 | 5 | 4 | 20
Réticence des agent administratifs | R4 | 2 | 2 | 4
Manque de compétence | R5 | 3 | 2 | 6
Surcharge de travail | R6 | 4 | 2 | 8
Qualité de documents papier numériser | R7 | 2 | 2 | 4
Perte/ Endommagement des documents avant la numérisation | R8 | 3 | 3 | 9
Mal définition de processus de digitalisation | R9 | 3 | 3 | 9
Formation inadéquat | R10 | 2 | 3 | 6
Difficulté d’adaptation face au changement matériels | R11 | 2 | 3 | 6
Problème d’infrastructure (Bâtiment) | R12 | 5 | 2 | 10
Sécurité de donnée | R13 | 4 | 4 | 16
Contrainte légal ou règlementaire spécifié | R14 | 2 | 4 | 8
Incompatibilité de format numérique | R15 | 2 | 2 | 4

## Tableau d'évaluation
| Insignifiant | Marginal | Critique | Catastrophique
Très probable
Probable |  | R4, R7, R15 | R2, R10, R11 | R14
Possible |  | R5 | R1, R8, R9
Peu probable |  | R6 |  | R13
Très improbable |  | R12 |  | R3